## Cronograma
Fase CRISP-DM | Fase del Charter | Tarea | Responsable | Colaborador(es) | Entregable | Artefacto (archivo/formato) | Fecha inicio | Fecha fin | Duración (días)
Comprensión del Negocio / Datos | Fase 1 | Revisar y validar objetivos y alcance del Business Case | Chicata | Todo el equipo | Business Case validado | Business_Case_v2_aprobado.docx | 2026-09-15 | 2026-09-18 | 4
Comprensión del Negocio / Datos | Fase 1 | Explorar estructura y diccionario de datos (HomeCredit_columns_description) | De la Cruz | Bayona, Chicata | Diccionario de datos anotado | diccionario_datos_anotado.xlsx | 2026-09-16 | 2026-09-19 | 4
Comprensión del Negocio / Datos | Fase 1 | Calcular estadísticas descriptivas iniciales (TARGET, tasa de mora) | De la Cruz | Chicata | Reporte de EDA inicial | eda_inicial.ipynb + reporte_eda_inicial.pdf | 2026-09-17 | 2026-09-20 | 4
Comprensión del Negocio / Datos | Fase 1 | Crear y configurar el repositorio del proyecto | Chicata | Arevalo | Repositorio Git creado (dueño/administrador: S. Chicata); configuración técnica a cargo de Arevalo | repositorio_grupo12 (GitHub, dueño: S. Chicata) + requirements.txt | 2026-09-15 | 2026-09-19 | 5
Comprensión del Negocio / Datos | Fase 1 | Identificar variables sensibles y riesgos de sesgo/cumplimiento | Bayona | - | Lista preliminar de variables sensibles | lista_variables_sensibles.xlsx | 2026-09-18 | 2026-09-22 | 5
Preparación de los Datos | Fase 2 | Definir estrategia de lectura por bloques y tipos de datos reducidos | Arevalo | De la Cruz | Script de carga optimizada | load_data.py | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 3
Preparación de los Datos | Fase 2 | Limpieza de application_train (faltantes, outliers) | De la Cruz | Chicata | Dataset limpio v1 | application_train_clean.parquet | 2026-09-24 | 2026-09-30 | 7
Preparación de los Datos | Fase 2 | Imputación de valores faltantes según diccionario | De la Cruz | Bayona, Chicata | Reporte de imputación | application_train_imputed.parquet + reporte_imputacion.pdf | 2026-09-26 | 2026-10-01 | 6
Preparación de los Datos | Fase 2 | Preprocesamiento de bureau y bureau_balance (agregación en 2 niveles) | Arevalo | De la Cruz | Tabla bureau agregada por cliente | bureau_agg.parquet | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 8
Preparación de los Datos | Fase 2 | Preprocesamiento de previous_application y POS_CASH_balance | Piñarreta | De la Cruz | Tablas agregadas por cliente | previous_pos_agg.parquet | 2026-09-27 | 2026-10-03 | 7
Preparación de los Datos | Fase 2 | Preprocesamiento de credit_card_balance e installments_payments | Piñarreta | De la Cruz | Tablas agregadas por cliente | cc_installments_agg.parquet | 2026-09-28 | 2026-10-04 | 7
Preparación de los Datos | Fase 2 | Validar ausencia de leakage antes de separar train/validación | Bayona | De la Cruz | Checklist de validación de leakage | checklist_leakage.xlsx | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 5
Preparación de los Datos (Features) | Fase 3 | Consolidar las 6 tablas agregadas en un único dataset por SK_ID_CURR | De la Cruz | Arevalo, Chicata | Dataset consolidado | dataset_consolidado.parquet | 2026-10-07 | 2026-10-10 | 4
Preparación de los Datos (Features) | Fase 3 | Crear variables derivadas (ratios, tendencias de pago) | De la Cruz | Chicata | Features nuevas documentadas | features_derivadas.parquet + diccionario_features.xlsx | 2026-10-08 | 2026-10-12 | 5
Preparación de los Datos (Features) | Fase 3 | Selección de variables (importancia, correlación, casi constantes) | De la Cruz | Bayona, Chicata | Lista final de variables | lista_features_final.csv | 2026-10-11 | 2026-10-14 | 4
Preparación de los Datos (Features) | Fase 3 | Split train/validación estratificado | De la Cruz | Chicata | Conjuntos de entrenamiento y validación | train.parquet + val.parquet | 2026-10-13 | 2026-10-15 | 3
Preparación de los Datos (Features) | Fase 3 | Documentar variables sensibles y proxies detectados | Bayona | De la Cruz | Anexo de auditoría preliminar | anexo_auditoria_preliminar.docx | 2026-10-14 | 2026-10-17 | 4
Preparación de los Datos (Features) | Fase 3 | Preparar almacenamiento optimizado en formato Parquet | Arevalo | - | Archivos Parquet optimizados | data/processed/*.parquet | 2026-10-15 | 2026-10-20 | 6
Modelado | Fase 4 | Entrenar modelo baseline (regresión logística) | De la Cruz | Chicata | Modelo baseline + métricas | modelo_baseline_logreg.pkl + metrics_baseline.json | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 3
Modelado | Fase 4 | Entrenar y ajustar LightGBM/XGBoost con pesos de clase | De la Cruz | Chicata | Modelo candidato entrenado | modelo_candidato_lgbm.pkl | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 6
Modelado | Fase 4 | Validación cruzada estratificada | De la Cruz | Chicata | Resultados de validación cruzada | resultados_cv.csv | 2026-10-26 | 2026-10-29 | 4
Modelado | Fase 4 | Diseñar arquitectura de microservicios (Express + FastAPI) | Piñarreta | Arevalo | Diagrama de arquitectura | diagrama_arquitectura.png | 2026-10-21 | 2026-10-25 | 5
Modelado | Fase 4 | Desarrollo inicial del servicio de inferencia en FastAPI | Piñarreta | De la Cruz | Servicio FastAPI (borrador) | inference_service/main.py (borrador) | 2026-10-26 | 2026-10-31 | 6
Modelado | Fase 4 | Configurar Dockerfiles y docker-compose | Arevalo | Piñarreta | docker-compose.yml funcional | Dockerfile + docker-compose.yml | 2026-10-29 | 2026-11-03 | 6
Evaluación | Fase 5 | Calcular ROC-AUC, PR-AUC, KS y matriz de confusión | De la Cruz | Chicata | Reporte de métricas | reporte_metricas.pdf + confusion_matrix.png | 2026-11-04 | 2026-11-06 | 3
Evaluación | Fase 5 | Definir costo esperado por error (FN/FP) y umbral óptimo | Bayona | De la Cruz | Umbral de decisión justificado | umbral_decision.json + justificacion_umbral.docx | 2026-11-05 | 2026-11-08 | 4
Evaluación | Fase 5 | Definir reglas de la zona gris de revisión humana | Bayona | De la Cruz | Reglas de zona gris | reglas_zona_gris.docx | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 3
Evaluación | Fase 5 | Ejecutar auditoría de sesgos (variables sensibles y proxies) | Bayona | De la Cruz | Reporte de auditoría de sesgos | reporte_auditoria_sesgos.pdf | 2026-11-08 | 2026-11-12 | 5
Evaluación | Fase 5 | Calcular explicabilidad SHAP (global y por cliente) | De la Cruz | Bayona, Chicata | Gráficos SHAP + interpretación | shap_summary.png + shap_report.pdf | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 4
Evaluación | Fase 5 | Optimizar hiperparámetros del modelo final | De la Cruz | Chicata | Modelo final serializado | modelo_final.pkl + best_params.json | 2026-11-11 | 2026-11-15 | 5
Evaluación | Fase 5 | Redactar ficha del modelo (model card) | Bayona | De la Cruz | Model card v1 | model_card.md | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 4
Despliegue | Fase 6 | Serializar el pipeline de features y el modelo final | De la Cruz | Piñarreta, Chicata | Pipeline serializado (.pkl / .onnx) | pipeline_final.onnx | 2026-11-18 | 2026-11-20 | 3
Despliegue | Fase 6 | Completar el servicio de inferencia en FastAPI | Piñarreta | De la Cruz | Endpoint /predict funcional | inference_service/main.py (v1) + Dockerfile | 2026-11-19 | 2026-11-24 | 6
Despliegue | Fase 6 | Desarrollar API REST en Express (TypeScript) que consuma FastAPI | Piñarreta | Arevalo | API Express funcional | api-express/ (TypeScript, endpoints) | 2026-11-21 | 2026-11-26 | 6
Despliegue | Fase 6 | Implementar validaciones de entrada (OWASP) | Piñarreta | Bayona | Checklist OWASP cumplido | checklist_owasp.xlsx | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 3
Despliegue | Fase 6 | Contenerizar ambos servicios con docker-compose | Arevalo | Piñarreta | Stack Docker desplegado localmente | docker-compose.yml (versión final) | 2026-11-24 | 2026-11-28 | 5
Despliegue | Fase 6 | Ejecutar prueba de carga (≥10 solicitudes/s, p95<500ms) | Arevalo | Piñarreta | Reporte de prueba de carga | reporte_prueba_carga.pdf | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 4
Despliegue | Fase 6 | Verificar que no se registren datos personales en logs (Ley 29733) | Bayona | Piñarreta | Checklist de cumplimiento | checklist_cumplimiento_ley29733.xlsx | 2026-11-28 | 2026-12-01 | 4
Cierre del proyecto | Fase 7 | Consolidar Business Case y Project Charter finales | Chicata | Todo el equipo | Documento integrador final | Business_Case_final.docx + Project_Charter_final.docx | 2026-12-02 | 2026-12-04 | 3
Cierre del proyecto | Fase 7 | Preparar diapositivas de la presentación final | Chicata | Todo el equipo | Slides finales | presentacion_final.pptx | 2026-12-03 | 2026-12-05 | 3
Cierre del proyecto | Fase 7 | Ensayo general de la presentación | Todo el equipo | - | Presentación ensayada | notas_ensayo.docx | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2
Cierre del proyecto | Fase 7 | Entrega final del proyecto | Chicata | Todo el equipo | Entrega en la plataforma del curso | paquete_entrega_final.zip | 2026-12-08 | 2026-12-08 | 1

## Resumen por Integrante
Integrante | Rol en el Charter | Tareas como Responsable | Tareas como Colaborador | Total de participaciones
Chicata | Gerente del Proyecto / Dueño del repositorio | 5 | 15 | 20
De la Cruz | Equipo de Ciencia de Datos | 15 | 12 | 27
Arevalo | Área de TI | 6 | 4 | 10
Piñarreta | Equipo Backend/DevOps | 7 | 5 | 12
Bayona | Riesgos y Cumplimiento | 8 | 5 | 13
Nota: 'Tareas como Colaborador' cuenta coincidencias de texto en la columna Colaborador(es), incluidas las celdas con varios nombres separados por coma. No incluye las filas marcadas como 'Todo el equipo'.